## Sheet1
헬스장 정기권 관리 플랫폼 WBS
시작일 |  |  | 2025-07-02 |  | 작업 상태 |  | 휴일
종료일 |  |  | 2025-08-29 |  | 대기 |  | 2025-08-15
작성자 |  |  | 유지환 |  | 진행 중
작성일 |  |  | 2025-07-17 |  | 작업 완료
WBS |  | 태스크 |  | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진척도 | 비고 | 7월 | [29 empty] | 8월
[9 empty] | 36.25% |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 |  | 준비 |  | 과제선정 | 작업 완료 | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 3 | 100%
| 1.1 | 프로젝트 주제 선정 |  | - | 작업 완료 | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 3 | 100% | bar: 7월 3 to 7월 5
2 |  | 과제 수행 |  | 홍길동 | 진행 중 | 2025-07-04 | 2025-08-26 | 37 | 8.75%
| 2.1 | 기획 및 분석 |  | - | 작업 완료 | 2025-07-04 | 2025-07-30 | 19 | 10% | bar: 7월 4 to 7월 30
|  | 1 | 프로젝트 기획서 | - | 작업 완료 | 2025-07-04 | 2025-07-14 | 7 | 10% | 프로젝트 기획서 | bar: 7월 4 to 7월 14
|  | 3 | 과제 수행 계획서 작성(WBS) | - | 작업 완료 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 1 | 10% | 과제 수행 계획서(WBS) | bar: 7월 17
|  | 2 | 요구사항 도출 | - | 작업 완료 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 1 | 10% | 요구사항 정의서 | bar: 7월 30
| 2.2 | 설계 |  | - | 작업 완료 | 2025-07-17 | 2025-08-25 | 27 | 25% | bar: 7월 17 to 8월 25
|  | 1 | 프로그램 목록 정의 (기능정의) |  | 작업 완료 | 2025-07-21 | 2025-08-06 | 13 |  | 프로그램 목록 정의서 | bar: 7월 21 to 8월 6
|  | 2 | 화면 설계(메인, 업무) | - | 작업 완료 | 2025-07-17 | 2025-08-25 | 27 | 50% | 화면 설계서 | bar: 7월 17 to 8월 25
|  | 3 | DB 설계(ERD) | - | 작업 완료 | 2025-07-25 | 2025-08-06 | 9 | 0% | ERD, 테이블 목록 정의서 | bar: 7월 25 to 8월 6
|  | 4 | 테이블 정의서 | - | 작업 완료 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 1 | bar: 8월 6
| 2.3 | 유저 구현 |  | - | 작업 완료 | 2025-07-25 | 2025-08-13 | 14 | 0% | bar: 7월 25 to 8월 13
|  | 1 | 개발환경 구축(Server, DB) | - | 작업 완료 | 2025-07-25 | 2025-08-01 | 6 | bar: 7월 25 to 8월 1
|  | 2 | UI공통 | - | 작업 완료 | 2025-07-25 | 2025-08-01 | 6 | bar: 7월 25 to 8월 1
|  | 3 | 메인화면 | - | 작업 완료 | 2025-07-25 | 2025-08-01 | 6 | bar: 7월 25 to 8월 1
|  | 4 | 마이페이지 | - | 작업 완료 | 2025-08-08 | 2025-08-13 | 4 | bar: 8월 8 to 8월 13
|  | 5 | 즐겨찾기 헬스장 목록 | - | 작업 완료 | 2025-08-01 | 2025-08-08 | 6 | bar: 8월 1 to 8월 8
|  | 6 | 전체 헬스장 목록 | - | 작업 완료 | 2025-08-01 | 2025-08-08 | 6 | bar: 8월 1 to 8월 8
|  | 7 | 정기권 목록 | - | 작업 완료 | 2025-08-01 | 2025-08-08 | 6 | bar: 8월 1 to 8월 8
|  | 8 | 헬스장 상세 정보 화면 | - | 작업 완료 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 1 | bar: 8월 8 to 8월 9
|  | 9 | 정기권 상세 목록 화면 | - | 작업 완료 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2 | bar: 8월 8 to 8월 9
|  | 10 | 구매 로직 구현 | - | 작업 완료 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2 | bar: 8월 11 to 8월 12
|  | 11 | 개별 알림 구현 | - | 작업 완료 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 1 | bar: 8월 13
| 2.4 | 관리자 구현 |  | - | 작업 완료 | 2025-08-12 | 2025-08-22 | 9 | bar: 8월 12 to 8월 22
|  | 1 | 개발환경 구축(Server, DB) | - | 작업 완료 | 2025-08-12 | 2025-08-14 | 3 | bar: 8월 12 to 8월 14
|  | 2 | UI공통 | - | 작업 완료 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 1 | bar: 8월 14
|  | 3 | 메인화면 | - | 작업 완료 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 1 | bar: 8월 14
|  | 4 | 마이페이지 | - | 작업 완료 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 1 | bar: 8월 14
|  | 5 | 내 헬스장 정보 수정 | - | 작업 완료 | 2025-08-14 | 2025-08-17 | 2 | bar: 8월 14 to 8월 17
|  | 6 | 정기권 구매 회원 등록 관리 | - | 작업 완료 | 2025-08-14 | 2025-08-17 | 2 | bar: 8월 14 to 8월 17
|  | 7 | 대시보드 | - | 작업 완료 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 5 | bar: 8월 18 to 8월 22
| 2.5 | 슈퍼 관리자 구현 |  | - | 작업 완료 | 2025-08-21 | 2025-08-25 | 5 | bar: 8월 21 to 8월 25
|  | 1 | 개발환경 구축(Server, DB) | - | 작업 완료 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2 | bar: 8월 21 to 8월 22
|  | 2 | UI공통 | - | 작업 완료 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2 | bar: 8월 21 to 8월 22
|  | 3 | 대시보드 | - | 작업 완료 | 2025-08-21 | 2025-08-23 | 3 | bar: 8월 21 to 8월 23
|  | 4 | 신규 헬스장 등록 처리 | - | 작업 완료 | 2025-08-21 | 2025-08-25 | 5 | bar: 8월 21 to 8월 25
| 2.6 | 테스트 시나리오 작성 |  | - | 작업 완료 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 1 | 0% | 테스트 시나리오 | bar: 8월 26
| 2.7 | 테스트 |  | - | 작업 완료 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 1 | 0% | bar: 8월 26
|  | 1 | 단위, 통합 테스트 | - | 작업 완료 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 1 | 0% | 테스트 체크리스트 | bar: 8월 26
|  | 2 | 소스 리뷰 | - | 작업 완료 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 1 | 0% | bar: 8월 26
3 |  | 과제 발표 및 평가 |  | 홍길동 | 작업 완료 | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 4 | 0%
| 3.1 | 과제 정리 |  | - | 작업 완료 | 2025-08-26 | 2025-08-28 | 3 | 0% | bar: 8월 26 to 8월 28
|  | 1 | 산출물 정리 | - | 작업 완료 | 2025-08-26 | 2025-08-28 | 3 | 0% | bar: 8월 26 to 8월 28
|  | 2 | 발표 보고 작성 | - | 작업 완료 | 2025-08-26 | 2025-08-28 | 3 | 0% | 산출물 : 발표용 PPT | bar: 8월 26 to 8월 28
| 3.2 | 결과 발표 및 평가 |  | - | 작업 완료 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 1 | 0% | bar: 8월 29
Formulas:
기간 = NETWORKDAYS([시작일],[휴일],H4:H6)